## 附件2
附件2
全县政府机构窗口服务督查发现具体问题整改任务表（单位排名不分先后）
整改单位 | 问题清单 | 责任人 | 完成时限
县扶贫办（1个） | 1、办公场所无楼层示意图 | 主要领导 | 2018年8月15日前
县老龄办（2个） | 1、网上大厅办件量为0 | 主要领导 | 2018年8月15日前
| 2、办理老年人优待证事项未按要求进驻县政务服务中心 |  | 2018年8月31日前
县运政所（3个） | 1、网上大厅办件量为0 | 主要领导 | 2018年8月15日前
2、政务服务分中心无工作人员信息公示图
| 3、服务窗口办公柜台过高，办事人员未提供凳子使用 |  | 2018年8月31日前
县林业局（2个） | 1、网上大厅办件量为0 | 主要领导 | 2018年8月15日前
2、办公区域无楼层示意图，审批事项、服务事项无办事指南
县畜牧局（3个） | 1、网上大厅办件量为0 | 主要领导 | 2018年8月15日前
2、办公场所无楼层示意图，办事指南未公示
| 3、进驻大厅的人员未获得办理事项的授权 |  | 2018年8月31日前
县气象局（1个） | 1、办公场所无楼层示意图，办事指南未公开 | 主要领导 | 2018年8月15日前
县农业局（4个） | 1、网上大厅办件量为0 | 主要领导 | 2018年8月15日前
2、办公场所无楼层示意图，办事指南未公示
| 3、进驻大厅的人员未获得办理事项的授权 |  | 2018年8月31日前
县农业局（4个） | 4、本部门主管的投资项目未全部进入全省统建的中介超市公开选取中介服务机构 | 主要领导 | 2018年12月31日前
县发改局（6个） | 1、网上大厅办件量为0 | 主要领导 | 2018年8月15日前
| 2、进驻大厅的人员未获得办理事项的授权 |  | 2018年8月31日前
| 3、具体落实国家和县关于企业投资项目核准和备案工作改革有关要求不够；对全县投资项目在线审批监管平台（以下简称在线平台）的运行管理给予指导支持不够，全县性的企业投资核准目录调整、网上备案、项目代码应用、项目后续监管等工作未得到落实 |  | 2018年12月31日前
4、全县投资审批事项目录、公共服务事项目录清单编制工作未完成
5、本部门设计投资审批的第三方设计咨询（审查）、技术评估、评审等中介服务事项，未全部纳入全县中介超市公开选取
6、本部门主管的投资项目未全部进入全省统建的中介超市公开选取中介服务机构
县水务局（5个） | 1、网上大厅办件量为0 | 主要领导 | 2018年8月15日前
| 2、进驻大厅的人员未获得办理事项的授权 |  | 2018年8月31日前
3、“生产建设项目水土保持方案审批”未纳入投资项目在线监管平台，批文未标注项目代码
| 4、本部门涉及投资审批的第三方设计咨询（审查）、技术评估、评审等中介服务事项未全部纳入全县中介超市公开选取 |  | 2018年12月31日前
5、本部门主管的投资项目未全部进入全省统建的中介超市公开选取中介服务机构
县环保局（4个） | 1、网上大厅办件量为0 | 主要领导 | 2018年8月15日前
2、环境影响评价批文件未按照要求标注项目代码
| 3、进驻大厅的人员未获得办理事项的授权 |  | 2018年8月31日前
| 4、本部门涉及投资投资审批的第三方设计咨询（审查）、技术评估、评审等中介服务事项，未全部纳入全县中介超市公开选取 |  | 2018年12月31日前
县工信局（2个） | 1、网上大厅办件量为0 | 主要领导 | 2018年8月15日前
| 2、“固定资产投资技改项目备案”未进入县政务服务中心 |  | 2018年8月31日前
县民宗局（2个） | 1、网上大厅办件量为0 | 主要领导 | 2018年8月15日前
2、办公场所无楼层示意图，办事指南未公示
县交通运输局（5个） | 1、网上大厅办件量为0 | 主要领导 | 2018年8月15日前
| 2、进驻大厅的人员未获得办理事项的授权 |  | 2018年8月31日前
3、部门投资项目审批的事项未进入县审批中心和在线平台办理，审批文件未按要求标注项目代码
| 4、本部门涉及投资投资审批的第三方设计咨询（审查）、技术评估、评审等中介服务事项未全部纳入全县中介超市公开选取 |  | 2018年12月31日前
5、本部门主管的投资项目未全部进入全省统建的中介超市公开选取中介服务机构
县卫计局（2个） | 1、本部门涉及投资投资审批的第三方设计咨询（审查）、技术评估、评审等中介服务事项未全部纳入全县中介超市公开选取 | 主要领导 | 2018年12月31日前
2、本部门主管的投资项目未全部进入全省统建的中介超市公开选取中介服务机构
县税务局（1个） | 1.未在政务服务平台发布本部门工作动态信息 | 主要领导 | 2018年8月15日前
县公安局（4个） | 1.网上办件为0 | 主要领导 | 2018年8月15日前
2.未在政务服务平台发布本部门工作动态信息
3.投诉咨询回复不及时
县公安局（4个） | 4.部门业务系统与政务服务管理平台没有实现数据对接 | 主要领导 | 2018年12月31前
县人社局（2个） | 1.网上办件量为0 | 主要领导 | 2018年8月15日前
县人社局（2个） | 2.未在政务服务平台发布本部门工作动态信息 | 主要领导 | 2018年8月15日前
国土局（3个） | 1.网上办件量为0 | 主要领导 | 2018年8月15日前
2.未在政务服务平台发布本部门工作动态信息
| 3.本部门主管的投资项目未全部进入全县中介超市公开选取中介服务机构 |  | 2018年12月31日前
县档案局（3个） | 1.没有梳理公共服务事项 | 主要领导 | 2018年8月15日前
2.网上办件量为0
3.未在政务服务平台发布本部门工作动态信息
县移民局（3个） | 1.网上办件量为0 | 主要领导 | 2018年8月15日前
2.未在政务服务平台发布本部门工作动态信息
3.本部门的投资项目审批事项未通过投资项目在线监管平台审批
县市监局（1个） | 1.未在政务服务平台发布本部门工作动态信息 | 主要领导 | 2018年8月15日前
县统计局（1个） | 1.未在政务服务平台发布本部门工作动态信息 | 主要领导 | 2018年8月15日前
工业园区（2个） | 1.未在政务服务平台发布本部门工作动态信息 | 主要领导 | 2018年8月15日前
| 2.本部门主管的投资项目未全部进入全县中介超市公开先取服务机构 |  | 2018年12月31日前
县司法局（4个） | 1.咨询投诉没有及时回复 | 主要领导 | 2018年8月15日前
2.网上办件量为0
县司法局（4个） | 3.未在政务服务平台发布本部门工作动态信息 | 主要领导 | 2018年8月15日前
4..录入事项比梳理时的多出4个，请及时检查是否有重复录入情况
招商局（2个） | 1.网上办件量为0 | 主要领导 | 2018年8月15日前
招商局（2个） | 2.未在政务服务平台发布本部门工作动态信息 | 主要领导 | 2018年8月15日前
煤炭局（3个） | 1.事项录入方面其他行政职权差3条 | 主要领导 | 2018年8月15日前
2.网上办件量为0
2.未在政务服务平台发布本部门工作动态信息
县商务外事局（4个） | 1.未梳理录入公共服务事项 | 主要领导 | 2018年8月15日前
2.网上办件量为0
3.未在政务服务平台发布本部门工作动态信息
4.进驻大厅的人员未获得办理事项的授权
县文体广电旅游局（5个） | 1.未梳理录入公共服务事项 | 主要领导 | 2018年8月15日前
2.网上办件量为0
3.未在政务服务平台发布本部门工作动态信息
4.无楼层示意图和人员信息公示牌、办事指南
5.本部门的投资审批事项未进入在线监管平台进行审批
县规划局（2个） | 1.网上办件量为0 | 主要领导 | 2018年8月15日前
2.未在政务服务平台发布本部门工作动态信息
县财政局（3个） | 1.未梳理录入公共服务事项 | 主要领导 | 2018年8月15日前
2.网上办件量为0
3.未在政务服务平台发布本部门工作动态信息
县教育局（4个） | 1.未梳理录入公共服务事项 | 主要领导 | 2018年8月15日前
县教育局（4个） | 2.网上办件量为0 | 主要领导 | 2018年8月15日前
3.未在政务服务平台发布本部门工作动态信息
| 4.本部门主管的投资项目未全部进入中介超市公开选取中介服务机构 |  | 2018年12月31日前
县住建局（3个） | 1.未梳理录入公共服务事项 | 主要领导 | 2018年8月15日前
2.未在政务服务平台发布本部门工作动态信息
| 3.本部门主管的投资项目未全部进入中介超市公开选取中介服务机构 |  | 2018年12月31日前
安监局（4个） | 1.事项录入方面：行政职权差9条、公共服务事项为0 | 主要领导 | 2018年8月15日前
2.网上办件量为0
3.未在政务服务平台发布本部门工作动态信息
4.本部门的投资审批事项未进入在线监管平台进行审批
县残联（1个） | 1.未在政务服务平台发布本部门工作动态信息 | 主要领导 | 2018年8月15日前
县民政局（3个） | 1.事项录入方面：行政职权差2条、公共服务事项为0 | 主要领导 | 2018年8月15日前
2.网上办件量为0
3.未在政务服务平台发布本部门工作动态信息