## 2.23
附件：
师宗县2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目申报单位 | 项目行业主管部门 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目 子类型 | 项目名称 | 建设性质 （新建、续建） | 项目实施地点 | 项目组织实施 责任单位 | 项目概要及主要建设内容 | 项目预算总投资（万元） |  |  |  | 绩效目标（项目覆盖、联农带农等有量化的核心指标） | 绩效目标（项目覆盖、联农带农等有量化的 核心指标） | 项目预计 开工时间 | 项目预计 完工时间
[11 empty] | 小 计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金
合 计 | [10 empty] | 1343.42 | 1329 | 5.42 | 9
一、产业项目小计 | [10 empty] | 850 | 850 | 0 | 0
1 | 师宗县委组织部 | 师宗县委组织部 | 产业发展 | 村集体经济 | 村集体经济 | 龙庆乡豆温村灵芝种植及菌种生产项目 | 新建 | 龙庆乡豆温村委会 | 师宗县委组织部 | 建设内容：一、第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金700万元的建设内容：1.林下机耕道路修建14km，投资10万元；2.供水设施建设100m³蓄水池3个，灌溉管网约10000m，变压器1套，水泵2台，泵房2座，投资70万元；3.菌种厂建设400万元，其中，建设菌包培养室200㎡投资130万、建设菌种灭菌室80㎡投资80万元、建设大棚3000㎡投资150万元、建设管理用房85㎡及厂房水管设备投资30万元、建设变压器1台及相关输电线路投资10万元；4.种植白灵芝270亩，菌包购买费用220万元（每亩种植菌包1800个，每个菌包购买成本4.5元/个，270亩菌包采购费用合计220万元）。 二、引入社会资本240万元的建设内容。 1.菌包购买费用104万元（每亩种植菌包1800个，每个菌包购买成本4.5元/个，130亩菌包采购费用合计104万元），2.种植费用129.6万元（每亩种植菌包1800个，菌包种植费用1.8元/个，400亩菌包种植费用合计129.6万元），3.补充肥料、营养剂等合计6.4万元（每亩160元，400亩合计6.4万元）。 | 700 | 700 | 0 | 0 |  | 项目建成后产权归项目建设村集体所有，预计项目年化收益率为31.9%，即300万元，可带动辖区内脱贫户、监测户351户1408人（其中脱贫户319户、监测户32户）户均增加收入0.6万元以上，村集体增加收入25万元以上。另外项目能提供就业岗位120余个，群众人均务工收入增加1万元/年,另外通过鼓励引导，辐射带动该片区3个村委会、8个自然村451户2127人参与灵芝种植创业增收。项目建成后，可有效解决该片区产业发展滞后的问题，带动周边群众，特别是吸纳脱贫劳动力加入灵芝种植产业，同时带动、撬动社会资本，扩大灵芝的种植面积，拓宽销售渠道，并以菌子山得天独厚的气候环境和菌种厂为关键优势，形成西南片区乃至全国范围内具有较强影响力的灵芝生产种植基地，促进全乡群众得到增产增收和经济社会发展，打造师宗县产业发展、生态文明建设与群众经济利益和谐发展的“两山”理论实践名片。 | 2023-06-01 | 2023-12-31
2 | 师宗县委组织部 | 师宗县委组织部 | 产业发展 | 村集体经济 | 村集体经济 | 葵山镇特色农产品交易中心项目 | 新建 | 葵山镇 | 师宗县委组织部 | 建设内容：一、第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金140万的建设内容：1.建设特色农产品交易区钢混结构600㎡，每平方米1167元，投资70万元，2.建设特色蔬果类交易摊位50个100㎡，特色牲畜类交易摊位20个100㎡ ，共70个，每个1万元，投资70万元。 二是招商引资2460万的建设内容：1.土地征用22.1亩，相关费用105万元；2.特色农产品交易中心区域内场地整平14000㎡，道路硬化4200㎡，投资100万元；3.建设集散及农产品商贸交易区10000㎡，交易摊位规范化提升3000㎡，投资1820万元；4.建设理货区50㎡，分拣加工区200㎡，库存区200㎡，投资230万元；5.附属设施建设：综合管理用房200㎡，投资50万元；6.路灯及建筑照明投资35万元；7.卫生厕投资30万元；8.给排水工程投资80万元；9.停车场1000㎡，投资10万元。 | 140 | 140 | 0 | 0 |  | 项目建成后产权归项目建设村集体所有，预计项目年化收益率为11.15%，即290万元，可带动辖区内脱贫户、监测户245户901人（其中脱贫户209户、监测户36户）户均增加收入2000元以上，村集体增加收入19.89万元以上。通过特色农产品交易中心项目的实施，能有效解决以路为市、摊位杂乱、卫生难维持等人居环境问题，方便农产品交易，对拉动当地经济，提升村集体经济，对推进绿美工作有积极的意义。项目实施后，辐射带动该片区46个自然村2100人创业增收。 | 2023-06-01 | 2023-12-31
3 | 师宗县民族宗教事务局 | 师宗县民族宗教事务局 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖项目 | 五龙乡狗街村乡村旅游提升项目 | 新建 | 五龙乡狗街村 | 五龙乡人民政府 | 建设内容：一是农家乐改造提升300平方米，投资3万元。二是提升旅游接待配套设施，投资7万元 | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 项目建成后产权归项目建设村集体所有，预计项目年化收益率为20%，即2万元，可带动辖区内脱贫户、监测户5户21人（其中脱贫户5户、监测户0户）户均增加收入4000元以上，村集体增加收入2万元以上。通过项目的实施，可有效解决产业发展滞后的问题，为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果、优化产业结构、形成产业规模促进竞争。项目实施后，辐射带动该片区3个自然村20人创业增收。通过项目的实施，可有效解决该片区产业发展滞后的问题，为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果、调整农业产业结构、提升优化城市品质形象奠定坚实基础。项目实施后，推动第三产业发展，辐射带动该片区3个自然村20人创业增收。 | 2023-06-01 | 2023-12-30
二、就业项目小计 | [10 empty] | 80 | 80 | 0 | 0
1 | 师宗县乡村振兴局 | 师宗县乡村振兴局 | 就业项目 | 新型培训模式探索 | 技能培训 | 比亚迪公司技能培训项目 | 新建 | 师宗县 | 师宗县乡村振兴局 | 建设内容：一是计划引导输送脱贫户和三类监测对象80人到深圳市龙岗区风向标职业技术学校技工培训。二是培训合格后到比亚迪公司就业。 | 80 | 80 | 0 | 0 |  | 通过项目实施，覆盖受益人口80户260人，其中：脱贫户和监测对象户80户260人。能有效解决脱贫劳动力稳定就业和持续稳定增收，扎实有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 2023-06-01 | 2023-12-31
三、乡村建设行动项目小计 | [10 empty] | 9 | 0 | 0 | 9
1 | 彩云镇人民政府 | 彩云镇人民政府 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 人居环境 | 彩云镇务龙村委会提升农村人居环境工程项目 | 新建 | 彩云镇务龙村委会 | 彩云镇人民政府 | 建设内容：在务龙村委会小务龙村提升农村人居环境工程，沿小务龙进村路线整治人居环境2.1公里。 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 通过项目实施，覆盖受益人口457户1889人，其中：脱贫户和监测对象户56户221人。能有扎实有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 2023-06-01 | 2023-12-31
2 | 大同街道办事处 | 大同街道办事处 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路建设 | 大同街道办事处长桥村委会三角山村道路硬化项目 | 新建 | 长桥村委会三角山村 | 大同街道办事处 | 建设内容：硬化村内道路长190米，宽3.5米，665平方米。 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 通过项目实施，覆盖受益人口212户982人，其中：脱贫户和监测对象户34户140人。能有扎实有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 2023-06-01 | 2023-12-31
四、易地搬迁后扶项目小计 | [10 empty] | 5.42 | 0 | 5.42 | 0
1 | 师宗县发展和改革局 | 师宗县发展和改革局 | 易地搬迁后扶项目 | 易地搬迁 | 易地扶贫搬迁 | 易地搬迁安置区物业、水电费减免补贴项目 | 新建 | 师宗县 | 师宗县发展和改革局 | 建设内容：1.物管费方面。2022年物业费减免补助共205户21927.5平方米，每月每平方米0.65元（含垃圾清运费），减免171034.5万元；商铺及公共用房5703.9平方米，每月每平方米1元，减免68446.8元；公共电费、二次加压水费、公共设备维修费105518.7元。全年共减免补助345000元。按照2022年25%减免，减免8.63万元，减免按省级承担50%计算，省级应给予减免补贴资金4.32万元。 2.电费方面。原建档立卡搬迁群众205户，电费0.483元/度，给予每户4千瓦•时/月用电补贴，2022年度用电补贴需求资金合计0.48万元。按省级承担50%计算，省级应给予减免补贴资金0.24万元。 3.水费方面。原建档立卡搬迁群众205户，水费3.47元/方，给予每户2立方米/月用水补贴，2022年度用水补贴需求资金共计1.72万元。按省级承担50%计算，省级应给予减免补贴资金0.86万元 | 5.42 | 0 | 5.42 | 0 |  | 通过项目实施，覆盖受益人口205户921人，其中：脱贫户和监测对象户205户921人。能扎实有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 2023-06-01 | 2023-12-31
五、巩固三保障成果建设项目小计 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
六、其它小计 | [10 empty] | 399 | 399 | 0 | 0
1 | 师宗县自然资源局 | 师宗县自然资源局 | 多规合一 | 村庄规划 | 村庄规划 | 师宗县村庄规划补助项目 | 新建 | 全县10个乡（镇、街道） | 师宗县自然资源局 | 建设内容：全县10个乡（镇、街道）乡村振兴、绿美村庄、人居环境整治重点40个行政村306个自然村村庄规划编制，涉及34127户、145250人，其中脱贫户数5715户、23870人，监测户数434户、1667人。规划编制合同价532万元，申请中央财政衔接资金编制经费补助399万元，其中：丹凤街道4个行政村（海晏社区、大堵社区、淑足村委会、古城社区）30个自然村，补助40万元；漾月街道3个行政村（新村社区、法雨社区、法块社区）19个自然村，补助29万元；大同街道1个行政村（牛宿村委会）7个自然村，补助10万元；葵山镇5个行政村（温泉村委会、黎家坝村委会、山乌果村委会、马厂村委会、者黑村委会）26个自然村，补助50万元；彩云镇3个行政村（红土村委会、石洞村委会、务龙村委会）23个自然村，补助30万元；竹基镇5个行政村（抵鲁村委会、坞白村委会、界桥社区、竹基社区、六丘村委会）23个自然村，补助50万元；五龙乡6个行政村（大厂村委会、狗街村委会、脚家箐村委会、南岩村委会、新庄科村委会、曲祖村委会）64个自然村，补助60万元；龙庆乡5个行政村（阿那黑村委会、龙庆村委会、黑尔村委会、豆温村委会、山黑村委会）51个自然村，补助50万元；高良乡4个行政村（雨厦村委会、设里村委会、纳厦村委会、戈勒村委会）43个自然村，补助40万元。 | 399 | 399 | 0 | 0 |  | 通过40个行政村306个自然村村庄规划编制实施，覆盖受益人34127户、145250人，其中脱贫户数5715户、23870人，监测户数434户、1667人。为乡村建设管理提供法律依据，能科学确定村镇建设的发展方向和规模，合理组织村镇各建设项目的用地与布局，妥善安排建设项目的进程，以便科学地、有计划地进行农村现代化建设，助推乡村振兴；能有效解决村镇发展存在的实际问题，落实农民意愿，确保新农村建设符合村镇的实际发展需求；能更好地保护耕地资源、生态资源、历史文化资源等，有效减少违法行为，引领乡村健康发展。 | 2023-06-01 | 2023-12-31