社会评价材料

师宗县搬迁安置办公室2023年度工作

情况报告

2023年，师宗县搬迁安置办紧紧围绕年度工作目标，认真做好移民规划安置和后期扶持工作，现将工作情况报告如下：

1. 攻坚克难，有序推进移民后扶项目建设

（一）做好人口核减和直补资金发放。

师宗县搬迁安置办2022年核减移民人口77人，累计核减移民341人，2023年核减工作正在进行。2023年，通过“一卡通”平台完成上级下达全县202.2万元移民后扶直补资金发放工作，已发放165.8万元，结余36.4万元用于竹基镇阿公果进村道路建设。

（二）做好2023年后扶项目建设。

2023年，移民后期扶持共规划建设项目7个，总投资2025.32万元，涉及美丽家园、产业配套、文化活动室、道路建设、排洪灌溉、技能培训六个方面：投资558.7万元，建设五龙乡南岩村委会便柳组旅游产业配套项目；投资460.3万元，建设竹基镇坞白村委会新寨组美丽家园·移民新村项目；投资390万元，建设龙庆乡阿那黑村委会梳峰组美丽家园；投资250.32万元，建设竹基镇坞白村委会下补召组文化活动室；投资211万元，建设五龙乡曲祖村委会新庄科排灌工程；投资100万元，硬化竹基镇竹基社区竹基村内道路；投资55万元，进行移民技能培训。目前，梭峰美丽家园建设项目、下补召文化活动室项目、竹基村内道路建设项目已完工，其余项目正在加紧施工中。

（三）做好2024年项目报审。

2024年，积极向上级争取移民项目，共规划建设项目6个，估算总投资3651.73万元，涉及移民美丽家园建设、技能培训、人居环境提升、产业增收4个方面。其中：计划投资605.8万元，建设师宗县彩云镇新民村美丽家园；计划投资347.78万元，建设师宗县五龙乡曲祖村委会小马厂组提升人居环境提升项目；计划投资275.62万元，建设师宗县高良乡设里村委会坝泥村提升人居环境项目；计划投资222.53万元，建设师宗县竹基镇坞白村委会下补召组提升人居环境项目；计划投资200万元，建设师宗县五龙乡库区移民非遗文化传承培训项目；计划投资2000万元，建设师宗县漏卧·古城民宿项目。目前，除漏卧·古城民宿项目外其余5个项目已通过市办初评。

二、周密部署，顺利推进罗师灌区项目建设

罗师灌区项目是国家级重大水利工程建设项目，总投资586665万元，涉及灌溉面积91.75万亩，涉及充蓄扩建小务龙水库水源工程，根据项目建设情况，师宗县搬迁安置办将完成19户95人的搬迁安置工作，生产安置人口696人，涉及建设征地和移民安置补偿估算总费用为114769.45万元。罗师灌区项目已完成前期规划、可研、初设等工作。2023年11月25日，启动罗师灌区项目征地实物指标调查工作。

三、主动作为，移民信访工作保持稳定

我办始终把移民信访维稳工作摆在首位，通过认真执行月报制度，认真办理移民群众来信来访，变移民群众上访为领导干部主动下访，积极争取司法援助等措施，把矛盾纠纷化解在基层萌芽状态。直至目前，没有出现越级或集体上访等情况。